## Feuil1
ID | Catégorie | Tâche | Description détaillée | Priorité | Temps (h) | Responsable | Date début | Date échéance
1 | Architecture | Conception de l'architecture de communication | Définir l'architecture client-serveur et les protocoles de communication | 1 | 5 | 1
2 | Authentification | Développer le système d'inscription | Implémenter l'inscription via numéro/email | 1 | 3 | 1
3 | Authentification | Développer le système de connexion | Gérer la connexion et l'authentification des utilisateurs | 1 | 3 | 1
4 | Authentification | Gestion des sessions | Implémenter la déconnexion et la gestion de sessions multiples | 1 | 3 | 1
5 | Profil | Stockage des données utilisateur | Créer la structure de données pour les profils utilisateurs | 2 | 2 | 1
6 | Profil | Interface de gestion du profil | Permettre aux utilisateurs de modifier leur profil (nom, photo, statut) | 2 | 2 | 2
7 | Contacts | Structure de la liste de contacts | Créer la structure de données pour les contacts | 1 | 2 | 1
8 | Contacts | Interface de gestion des contacts | Importer, ajouter, supprimer et afficher les contacts | 1 | 3 | 2
9 | Messagerie | Structure de base des messages | Définir la structure des messages et le protocole d'échange | 1 | 4 | 1
10 | Messagerie | Envoi de messages texte | Implémenter l'envoi de messages texte entre utilisateurs | 1 | 3 | 2
11 | Messagerie | Réception de messages texte | Implémenter la réception et l'affichage des messages | 1 | 3 | 2
12 | Messagerie | Historique des conversations | Stocker et récupérer l'historique des messages | 1 | 4 | 2
13 | Messagerie | Indicateurs de statut de message | Afficher les états des messages (envoyé, délivré, lu) | 1 | 3 | 2
14 | Messagerie | Messagerie de Groupe - Structure | Créer la structure pour les groupes de discussion | 2 | 3 | 3
15 | Messagerie | Messagerie de Groupe - Interface | Interface utilisateur pour la gestion des groupes | 2 | 3 | 3
16 | Notifications | Structure des notifications | Créer le système de base pour les notifications | 1 | 2 | 1
17 | Notifications | Notifications Push | Implémenter des notifications en temps réel pour nouveaux messages | 1 | 3 | 2
18 | Médias | Structure pour partage de médias | Définir la structure pour l'envoi et la réception de fichiers | 2 | 3 | 3
19 | Médias | Interface de partage de médias | Implémenter l'interface pour envoyer/recevoir des fichiers | 2 | 3 | 3
20 | Médias | Messages Vocaux | Enregistrer et envoyer des messages audio courts | 2 | 4 | 3
21 | Sécurité | Suppression de messages | Permettre la suppression d'un message envoyé | 1 | 3 | 2
22 | Sécurité | Blocage de contacts | Offrir la possibilité de bloquer ou signaler des contacts | 2 | 3 | 3
23 | Messagerie | Recherche dans les messages | Permettre la recherche de mots-clés dans l'historique | 2 | 4 | 3
24 | Messagerie | Indicateur de saisie | Afficher lorsqu'un contact est en train d'écrire | 2 | 3 | 3
25 | Messagerie | Réponses avec citation | Répondre à un message en le citant | 2 | 3 | 3
26 | Interface | Thème sombre | Option pour activer un thème sombre | 3 | 4 | 3
27 | Communication | Gestion des erreurs réseau | Affichage d'erreurs et reconnexion automatique | 1 | 3 | 1
28 | Stockage | Mise en cache des conversations | Optimiser le chargement par mise en cache | 2 | 4 | 3
29 | Messagerie | Transfert de messages | Transfert de messages entre conversations | 3 | 3 | 3
30 | Messagerie | File d'attente de messages hors ligne | Permet d'envoyer des messages même sans connexion | 2 | 3 | 2
31 | Messagerie | Statut de présence | Afficher en temps réel le statut de présence des utilisateurs | 2 | 4 | 3
32 | Sécurité | Chiffrement de bout en bout (E2EE) | Implémenter le chiffrement de bout en bout pour sécuriser les messages | 1 | 8 | 1